HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2015

mesta Námestovo

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

- Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

- Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

- Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

- Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.

- Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu. (Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, MF SR, 2007). Základným kritériom, ktoré sa bude v hodnotiacej správe využívať je hodnotenie na základe kritérií 3E - hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených výdavkov. Prepojenie medzi kritériami znázorňuje nasledujúci obrázok. Hodnotiť je potrebné aj udržateľnosť.

Vstupy (prostriedky)

Výstupy (poskytnuté služby)

Konečný efekt (čo sa dosiahlo prostredníctvom služby)

Hospodárnosť – zaobstarávanie prostriedkov požadovanej kvality za minimálne náklady

Účinnosť – získavanie maximálneho výstupu v podobe služieb z poskytnutých prostriedkov vstupy

Efektívnosť – zabezpečenie dosiahnutia maximálneho konečného efektu vzhľadom na vstupy a výstupy

Postupy

Zdroj: ŽÁRSKA, E. a kol. 2007. Komunálna ekonomika a politika. Ekonomická univerzita v Bratislave : vydavateľstvo Ekonóm, 2007, 158 s., ISBN 978-80-225-2293-9.

Výdavky mesta súvisia so zabezpečením vstupov, potrebných na výkon funkcií kompetenčných oblastí. Výstupy predstavujú samotnú poskytnutú službu, teda tovary, resp. služby vyprodukované samosprávou. Výsledky plnenia programov programového rozpočtu predstavujú končený efekt z poskytnutia tovaru alebo služby, teda spoločensko-ekonomickú zmenu.

Hospodárnosť

Kritérium hospodárnosti kladie dôraz na minimalizáciu nákladov spojených s výdavkovým programom. Pri tomto kritériu je dôležité stanovenie požadovaných atribútov verejnej služby, teda jej štandardu ešte pred výberom najvhodnejšej varianty. Často sa totiž stáva, že dodávateľ s najnižšími nákladmi nemusí pri ďalšom skúmaní spĺňať požadované parametre služby a úžitok definovaný ako štandard verejnej služby by nebol v prípade produkcie služby týmto dodávateľom splnený. Vypracované a očakávané štandardy služby taktiež pomôžu rozhodnúť o vhodnej variante spomedzi viacerých, ktoré daný štandard splnili, ale úžitok zo spotreby služby v jednotlivých prípadoch je odlišný. Je teda zbytočné voliť variantu s vyšším úžitkom ako je stanovený štandard, ak sú dané náklady na túto variantu vyššie v porovnaní s inou variantou (Ochrana, 2006).

Efektívnosť

Vhodným kritériom pre hodnotenie verejných služieb je kritérium efektívnosti. Pri tomto kritériu sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi. Pri tomto kritériu sa použije ukazovateľ nákladovej efektívnosti, ktorý vyjadruje pomer nákladov na poskytnutie verejnej služby a efektov z poskytnutia služby, vyjadrených v naturálnych jednotkách. Porovnať jednotlivé varianty sa môžu aj na základe stanovenia ukazovateľa efektívnosti. Tento ukazovateľ je inverzná hodnota jednotkových nákladov. Pre manažérske rozhodovanie je vhodné poznať aj funkciu efektívnosti produkčného systému v závislosti na zmene vstupov. To môže pomôcť pri výbere varianty, keď sa potrebuje určitý fixný počet výstupov, alebo v prípade, kedy istý variant môže dosiahnuť hranicu produkčných možností. „Pri rozhodovaní o výbere alokačných rozhodnutí by sa mali zvažovať všetky zmeny v produkcii v danom období a realizovať príslušné kalkulácie, ktoré by optimalizovali konečné cieľové rozhodnutie“ (Ochrana, F., s. 61, 2006). Kritérium efektívnosti poskytuje informácie o vhodnosti jednotlivých variant len z hľadiska nákladovej efektívnosti. Aj v tomto prípade však je potrebné brať do úvahy vopred vypracované štandardy poskytovaných služieb a v spojení týchto štandardov a ukazovateľov efektívnosti robiť správne manažérske rozhodnutia.

Účelnosť

Posledné kritérium z „balíka“ 3E je kritérium účelnosti. O účelnom vynaložení obmedzených zdrojov sa hovorí vtedy, ak sa konečný stav čo najviac priblíži očakávanému stavu, teda vopred stanoveným cieľom. V programovom financovaní sa teda pri hľadisku účelnosti dávajú do pomeru očakávané ciele a dosiahnuté výsledky. Keďže sa pri tomto kritériu skúma výsledný efekt výdavkového programu, je dôležité skúmať aj zdroje, ktoré boli použité na tento program a taktiež ciele, ktoré sa tak dávajú do pomeru s výsledkami. Je potrebné aby ciele pokrývali skutočné verejné potreby, aby boli merateľné a teda vyhodnotiteľné. V prvom rade by mal byť výdavkový program hodnotený z hľadiska účelnosti, teda či ho je vôbec potrebné financovať, následne program vykonávať efektívne a hospodárne. V praxi sa často stáva, že výdavkový program môže byť efektívny a hospodárny, ale zároveň nemusí byť účelný (Ochrana, 2006).

# Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

| T1a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 186223 | 80509 | 93020 | 112569 | 115212 |  |
|  |  | 88058 | 87650 | 90367 | 108905 | 131011 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 47 | 109 | 97 | 97 | 114 |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií mestského rozpočtu.

## Podprogram 1. 1.  Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Efektívne fungujúca samospráva. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

| T1b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Manažment mesta | 57850 | 52681 | 11500 | 51880 | 51880 |  |
|  |  | 53538 | 52578,8 | 52008 | 50676 | 67238,6 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 93 | 100 | 452 | 98 | 130 |  |
|  | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 91 | 98 | 91 | 103 | 94 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta starostom. Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Manažment mesta |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 83 | 83 | 92 | 100 | 83 |  |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plenenie |  |  | 90 | 60 | 80 | 110 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 91 | 98 | 91 | 103 | 94 |  |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov v roku 2015 bolo na úrovni 94 %. Najvyššie plnenie bolo zaznamenané v prípade komisií - 100 %. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bol indikátor plnený na 83 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1d | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na činnosť / poslancov MZ | 4118 | 4045 | 4001 | 3898 | 5172 |  |
| H2 | Výdavky na činnosť / počet komisií MZ | 5354 | 17526 | 17336 | 16892 | 22413 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov MZ | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 0,77 |  |
| E2 | Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| E3 | Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva | 0,90 | 2,00 | 2,67 | 3,67 | 3,33 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu | 1,00 | 0,90 | 0,45 | 0,33 | 0,40 |  |
| Ú2 | Počet uznesení MZ / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu | 15,50 | 15,10 | 9,55 | 7,08 | 7,00 |  |
| Ú3 | Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu | 1,20 | 0,33 | 3,33 | 5,00 | 3,33 |  |

Hospodárnosť

H1 	- ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jedného poslanca MZ. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte poslancov klesať. Prezentuje hospodárnosť rozhodovacej funkcie poslancov.

H2	- ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jednej komisie. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte komisií klesať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti v roku 2015 stúpli. Vývoj je negatívny, pretože vzrástli jednotkové výdavky. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1	- ukazovateľ efektívnosti predstavuje počet zasadnutí mestského zastupiteľstva na jedného poslanca MZ. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, čo znamená, že pri rovnakom objeme nákladov mesto ako také získava väčší výkon práce.

E2	- ukazovateľ prezentuje efektívnosť práce odborných komisií pri porovnaní funkčných a formálnych komisií. Hodnota by sa mala rovnať 1.

E3	- ukazovateľ prezentuje aktivitu odborných komisií. Prezentuje priemerný počet zasadnutí na jednu komisiu. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V tomto roku bol pri ukazovateľoch efektívnosti zaznamenaný negatívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E1 a E3 zaznamenali pokles, čo znamená znížený jednotkový výkon poslaneckého zboru, ako aj odborných komisií. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Ukazovateľ E3 klesol na hodnotu 3,33. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1	- ukazovateľ účinnosti prezentuje priemerný počet schválených VZN na jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta. Vyššia hodnota ukazovateľa prezentuje kooperačnú schopnosť orgánov mesta.

Ú2	- ukazovateľ prezentuje priemerný počet schválených uznesení MZ na jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta.

Ú3	- ukazovateľ prezentuje výkonnosť komisií mestského zastupiteľstva v pomerovom ukazovateli počtu schválených projektov na jednu komisiu. Hodnota ukazovateľa účinnosti by mala stúpať.

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend v prípade Ú1. Ukazovateľ Ú2 a Ú3 vyjadruje počet schválených uznesení na počet zasadnutí. Keďže však výsledok ukazovateľa závisí aj od mnohých iných externých faktorov, nie je možné uložiť opatrenia. V obidvoch prípadoch došlo k poklesu.

## Podprogram 1. 2.  Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

| T1e | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí | 2271 | 2494 | 2587 | 5209 | 20209 |  |
|  |  | 3972 | 1489,99 | 5082 | 2822 | 8051,18 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 175 | 60 | 196 | 54 | 40 |  |
|  | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 110 | 129 | 128,5 | 100 | 97 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Členstvo v združeniach miest a obcí |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 120 | 160 | 160 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 98 | 97 | 99 | 95 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 110 | 129 | 128,5 | 100 | 97 |  |

Komentár

V sledovanom roku bolo v prípade plánovaných členstiev indikátor plnený na 100 %. V rozpočtovom roku sa mesto zúčastnilo na 95 % zasadnutiach a aktivitách združení. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1g | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách | 0,00151 | 0,00537 | 0,00157 | 0,00283 | 0,00099 |  |
| E2 | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |  |
| E3 | Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | 0,67 | 0,50 | 0,63 | 0,63 | 0,50 |  |
| Ú2 | Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,00 |  |
| Ú3 | Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách | 0,07 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,00 |  |

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet členstiev na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva členstvo v organizáciách pre mesto lacnejším.

E2 . ukazovateľ vyjadruje prepočítané % účasti na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotu stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.

E2 – vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vo všetkých ukazovateľoch hodnoty klesli. Účasť v členstvách sa stáva pre mesto finančne menej výhodnou. V budúcnosti bude potrebné tento trend zvrátiť.

Účinnosť

Ú1	- ukazovateľ účinnosti prezentuje výkonnosť vo vzťahu k členstvám. Predstavuje prepočítaný počet aktivít na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú2	- predstavuje výkonový ukazovateľ pri prepočítaní počtu schválených spoločných projektov na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú3	- ukazovateľ predstavuje prepočítaný počet schválených projektov na počet zasadnutí samosprávnych orgánov. Prezentuje výkonnosť samosprávnych orgánov, v ktorých je mesto členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

Komentár

V prípade ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný mierny pokles.

## Podprogram 1. 3.  Daňová a rozpočtová politika, vnútorná  kontrola

Zámer podprogramu

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

| T1g | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 20388 | 24245 | 3000 | 25340 | 22423 |  |
|  |  | 22119 | 25795,27 | 25327 | 28553 | 26664,67 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 108 | 106 | 844 | 113 | 119 |  |
|  | Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 113 | 120 | 124,5 | 135 | 129 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | realizovaná priebežná finančná kontrola |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 152 | 178 | 198 | 240 | 215 |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet uskutočnených auditov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 113 | 120 | 124,5 | 135 | 129 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. K prekročeniu došlo jedine v prípade indikátora realizovanej finančnej kontroly - 215 %. Uvedené plnenie je pozitívne. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1i | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia | 3686 | 4299 | 4221 | 4759 | 2963 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu | 0,0057 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0084 | 0,0081 |  |
| E2 | počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu | 0,0019 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 |  |
| E3 | pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3. | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |
| E4 | programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Ú2 | počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| Ú3 | počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| Ú4 | počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |

Hospodárnosť

H1 	- ukazovateľ hospodárnosti predstavuje priemerné výdavky prepočítané na jedného zamestnanca zabezpečujúceho služby v rámci podprogramu. Ukazovateľ by mal v bežných podmienkach klesať. V prípade potreby neobvyklých platieb nevyhnutných na zabezpečenie služby sa táto skutočnosť zohľadňuje.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti oproti predchádzajúcemu roku klesol. Uvedené malo vplyv na zvýšenie produktivity v tejto oblasti. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.

E2 - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotu stáva služba lacnejšou.

E3 – vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E4 – vyjadruje prepočítaný počet schválených rozpočtov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade E1 a E2 bol zaznamenaný pokles hodnoty. Znamená to, že sa činnosť mesta v tejto oblasti je menej efektívna a mesto získava na jednotku výdavku nižšiu hodnotu. Pozitívne sa hodnotí nárast ukazovateľa E4.

Účinnosť

Ú1	- ukazovateľ vyjadruje účinnosť finančnej kontroly. Predstavuje prepočítaný počet zistení na jednu kontrolu. Ukazovateľ by mal narastať z hľadiska výkonov finančnej kontroly. Znižovanie hodnoty ukazovateľa pri súčasnom udržané efektívnosti práce finančnej kontroly predstavuje znižovanie chybovosti práce manažmentu mesta.

Ú2	- hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želateľný stav a systematickú prácu pri výkone auditu.

Ú3	- hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želateľný stav a systematickú prácu pri monitorovaní PR.

Ú4	- hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želateľný stav a systematickú prácu pri záverečnom hodnotení PR.

Komentár

Ukazovatele účinnosti ostali oproti roku 2014 nezmenené. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 1. 4.  Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

| T1j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4 Vzdelávanie zamestnancov | 0 | 4100 | 4500 | 3940 | 1800 |  |
|  |  | 923 | 3854,55 | 3730 | 3016 | 1454 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 94 | 83 | 77 | 81 |  |
|  | Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 96 | 140 | 120 | 125 | 150 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.	 Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Vzdelávanie zamestnancov |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Obecný úrad Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet absolventov školení |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 96 | 140 | 120 | 125 | 150 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 96 | 140 | 120 | 125 | 150 |  |

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 150 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1l | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení | 38 | 138 | 155 | 121 | 48 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie | 0,026 | 0,007 | 0,006 | 0,008 | 0,021 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení | 1,00 | 0,93 | 1,00 | 0,88 | 0,90 |  |

Hospodárnosť

H1 	- ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jedno školenie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku výrazne klesla Uvedený trend je ale pozitívny, pretože sa služba stala finančne výhodnejšou. Opatrenia sa ale neukladajú.

Efektívnosť

E1	- prepočítaný počet absolventov školení na peňažnú jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2015 vzrástol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri zníženom objeme výdavkov vyšší objem služieb.

Účinnosť

Ú1	- ukazovateľ vyjadruje účinnosť školení ako výsledkového ukazovateľa. Vyjadruje skutočnosť, koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnoty ukazovateľa stúpla na hodnotu 0,90. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť, vývoj je pozitívny.

## Podprogram 1. 5.  Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

| T1m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 Právne poradenstvo | 0 | 4100 | 700 | 15400 | 14900 |  |
|  |  | 0 | 376,2 | 4632,36 | 4318 | 24402,13 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 9 | 662 | 28 | 164 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 60 | 70 | 80 | 75 | 125 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.	Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvok |  | Právne poradenstvo |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet právnych konzultácií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 120 | 140 | 160 | 150 | 250 |  |
| Indikátor | výstup | Počet vyhraných sporov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 60 | 70 | 80 | 75 | 125 |  |

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 125 % a 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií | 0,000 | 26,871 | 308,824 | 287,867 | 976,085 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo | 0,000 | 0,03721 | 0,00324 | 0,00347 | 0,00102 |  |

Hospodárnosť

H1 	- ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jednu právnu konzultáciu. Hodnotu ukazovateľa je potrebné s ohľadom na charakter právnej konzultácie znižovať.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Opatrenia sa neukladajú, keďže mesto vedie niekoľko dôležitých súdnych sporov.

Efektívnosť

E1	- ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií na jednotku výdavku na právne poradenstvo. Vyjadruje skutočnosť, koľko právnych konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti klesol. Vývoj je negatívny, ale opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 1. 6.  Voľby

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb.

| T1p | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6 Voľby | 0 | 5400 | 0 | 10800 | 4000 |  |
|  |  | 7099 | 6273 | 2837 | 19520 | 3200 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 116 | 0 | 181 | 80 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 125 | 75 | 25 | 180 | 25 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvok |  | Voľby |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet zúčastnených voličov v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 125 | 72 | 25 | 180 | 25 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 125 | 72 | 25 | 180 | 25 |  |

Komentár

V roku 2015 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 25 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V tomto roku sa realizovalo referendum.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1s | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie | 355 | 209 | 63 | 325 | 64 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby | 0,01 | 0,011 | 0,007 | 0,003 | 0,008 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | - |  |  |  |  |  |  |

Hospodárnosť

H1 	- vyjadruje výdavky na jedného člena volebnej komisie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Predstavuje spotrebu personálnych, ako aj ostatných bežných výdavkov na jedného člena volebnej komisie.

Komentár

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Vývoj je pozitívny. Výdavky boli hradené z transferu štátneho rozpočtu.

Efektívnosť

E1	- ukazovateľ vyjadruje, aké % voličskej účasti pripadá na jedno € výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Z hľadiska efektívnosti došlo v roku 2015 k nárastu hodnoty. Opatrenia nie je potrebné uložiť, vývoj je pozitívny.

# Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

| T2a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Propagácia a marketing | 14000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15300 |  |
|  |  | 14018 | 10199 | 18113 | 15248 | 18410 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 51 | 121 | 102 | 120 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.  Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

## Podprogram 2. 1.  Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste.

| T2b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Propagácia a prezentácia mesta | 14000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15300 |  |
|  |  | 14018 | 10199,17 | 18113 | 15248 | 18410 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 51 | 121 | 102 | 120 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 322 | 161 | 128,7 | 195 | 271 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Propagácia a prezentácia mesta |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet prístupov na www stránku |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 111 | 107 | 113 | 125 | 127 |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 160 | 240 | 280 | 500 | 600 |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet vyrobených propagačných materiálov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 50 | 200 | 50 | 100 | 300 |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených aktualizácií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 967 | 97 | 72 | 56 | 58 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 322 | 161 | 128,7 | 195 | 271 |  |

Komentár

V sledovanom roku boli indikátory plnené na dobrej úrovni. Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade uskutočnených aktualizácií, kde bol indikátor plnený na 58 %. K prekročeniu došlo v prípade počtu prístupov na www, kde bol indikátor plnený na 127 %. Indikátor počtu príspevkov publikovaných o meste bol prekročený o 5400 %. K vyššiemu prekročeniu došlo aj v prípade propagačných materiálov – 300 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ | 1,41 | 1,89 | 1,14 | 1,50 | 1,28 |  |
| E2 | Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu MÚ | 0,00057 | 0,00118 | 0,00077 | 0,00164 | 0,00163 |  |
| E3 | Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ | 0,00007 | 0,00020 | 0,00006 | 0,00013 | 0,00033 |  |
| E4 | Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ | 0,00357 | 0,03814 | 0,01789 | 0,01640 | 0,01423 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku | 0,68 | 0,73 | 0,87 | 0,66 | 0,72 |  |
| Ú2 | Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku | 0,00126 | 0,00099 | 0,00117 | 0,00087 | 0,00064 |  |
| Ú3 | Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku | 0,00040 | 0,00036 | 0,00058 | 0,00031 | 0,00021 |  |

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko publikácií o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E4	- Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

Takmer v prípade ukazovateľov E3 bol zaznamenaný nárast hodnôt. V tomto trende je potrebné pokračovať. K miernemu poklesu došlo v prípade ukazovateľa E1, E2 a E4.

Účinnosť

Ú1	- Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.

Ú2	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

Ú3	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových podnikateľských subjektov pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol v prípadoch Ú2 a Ú3 negatívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

## Podprogram 2. 2.  Kronika mesta

Zámer podprogramu

Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mesta v hmotnej podobe, pre budúce generácie mesta.

| T2f | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. Kronika mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 111 | 115 | 95 | 85 | 80 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Kronika mesta |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených zápisov |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  | 111 | 115 | 95 | 85 | 80 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 111 | 115 | 95 | 85 | 80 |  |

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 80 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2h | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala klesať, resp. mal by dosiahnuť stabilnú hodnotu.

Komentár

Keďže sú výdavky na vedenie kroniky zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených zápisov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, kedy sa služba pre mesto stáva lacnejšou.

Komentár

Keďže sú výdavky na vedenie kroniky zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

# Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

| T3a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Interné služby | 44781 | 84736 | 123250 | 129450 | 75950 |  |
|  |  | 44644 | 46705 | 64947 | 46563 | 50138 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 55 | 53 | 36 | 66 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 142 | 141 | 148,2 | 155 | 121 |  |

Cieľ  programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

## Podprogram 3. 1.  Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

| T3b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku | 44781 | 84736 | 123250 | 129450 | 75950 |  |
|  |  | 44644 | 46705 | 64947 | 46563 | 50138 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 55 | 53 | 36 | 66 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 142 | 141 | 148,2 | 155 | 121 |  |

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.	Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Interné služby |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 140 | 200 | 240 | 200 | 160 |  |
| Cieľ |  | Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet poistených objektov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 120 | 100 | 97 | 95 | 105 |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet servisných zásahov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 156 | 131 | 156 | 125 | 119 |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet servisných zásahov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 150 | 133 | 100 | 200 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 142 | 141 | 148,2 | 155 | 121 |  |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2015 na úrovni 121 %. Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade počtu servisných zásahov. K vysokému prekročeniu došlo v prípade kontrol majetku. Indikátor počtu servisných zásahov na výpočtovej technike bol plnený na 119 %. Plnenie odzrkadľovalo objektívnu potrebu a preto sa opatrenia naukladajú.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov | 214 | 403 | 479 | 207 | 9324 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba | 0,0033 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0044 | 0,0001 |  |
| E2 | Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba | 0,0117 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0088 | 0,0002 |  |
| E3 | Počet servisných úkonov na služobných autách mestského úradu / Dopravné | 0,0014 | 0,0013 | 0,0077 | 0,0013 | 0,0013 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje skutočnosť, že dochádza k úspore na materiáli, obstaraní lacnejších služieb, prípadne racionalizácii iných bežných výdavkov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti výrazne vzrástla. Opatrenia sa neukladajú, mesto vynaložilo prostriedky v súvislosti s reálnou potrebou.

Efektívnosť

E1 	- Ukazovateľ vyjadruje počet kontrol k jednotke výdavkov na Rutinnú a štandardnú údržbu. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje zlepšovanie stavu majetku mesta ako aj znižovanie nákladov na zabezpečenie údržby.

E2  - Vyjadruje, aký počet servisných zásahov pripadá na jednotku nákladov údržby. Hodnota by mala narastať (za 1 € získava mesto väčší objem služieb).

E3  - Vyjadruje, aký počet servisných zásahov na služobných automobiloch pripadá na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať (za 1 € získava mesto väčší objem služieb).

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bola zaznamenaná negatívna zmena v prípade E1 a E2. Z celkového hľadiska je činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne viac náročnou, za jednotku výdavku získava menšiu hodnotu.

# Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Mesto vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

| T4a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Služby obyvateľom | 51904 | 73127 | 73515 | 149660 | 60858 |  |
|  |  | 61173 | 66666 | 68556 | 125587 | 44106 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 118 | 91 | 93 | 84 | 72 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

## Podprogram 4. 1.  Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

| T4b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 Matrika | 12394 | 12935 | 12900 | 13150 | 13516 |  |
|  |  | 12619 | 13093,84 | 12813 | 13405 | 13718,84 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 102 | 101 | 99 | 102 | 102 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 97 | 112 | 102 | 108 | 116 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Matrika |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 92 | 106 | 98 | 92 | 98 |  |
| Indikátor | výstup | Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 96 | 98 | 97 | 98 | 99 |  |
| Indikátor | výstup | Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 104 | 132 | 110 | 135 | 152 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 97 | 112 | 102 | 108 | 116 |  |

Komentár

V roku 2015 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor počtu zápisov bol plnený na 98 %. Kvalitatívny indikátor spokojnosti bol plnený na 99 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v počte úkonov, kde bol indikátor plnený na 152 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pracovníkov | 6309 | 6547 | 6406 | 6703 | 6859 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 |  |
| E2 | Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,059 | 0,087 |  |
| E3 | Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky | 0,057 | 0,075 | 0,066 | 0,078 | 0,091 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka zabezpečujúceho službu. Hodnota ukazovateľa by mala vzhľadom k výkonom klesať, prípadne stagnovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Vzhľadom na skutočnosť, že sa služba financuje zo štátneho rozpočtu, hospodárenie je zatiaľ vyhovujúce.

Efektívnosť

E1 	- Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.

E2  - Ukazovateľ vyjadruje, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

E3  - Ukazovateľ prezentuje, koľko osvedčení listín pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem príjmov.

Komentár

V roku 2015 sa ukazovatele efektívnosti vyvíjali pozitívne v prípade E1, E2 a E3. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

## Podprogram 4. 2  Školský úrad

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

| T4j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 Školský úrad | 18076 | 18077 | 18030 | 18835 | 0 |  |
|  |  | 18099 | 20031,73 | 18598 | 18529 | 21,6 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 111 | 103 | 98 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Školský úrad |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet spravovaných subjektov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Plnenie indikátora podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Dosiahol hodnotu 100 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4m | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Mzdové výdavky / Počet pracovníkov | 4283 | 4801 | 4452 | 4481 | 5 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky | 0,00017 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00016 | 0,13889 |  |

Hospodárnosť

H1	- Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Hodnota hospodárnosti výrazne klesla. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Služba bola zabezpečovaná v rámci prenesenej kompetencie.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje prepočítaný počet spravovaných subjektov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla a teda nie je potrebné ukladať opatrenia.

## Podprogram 4. 3  Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

| T4j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 Spoločný stavebný úrad | 18306 | 22825 | 22775 | 22775 | 23342 |  |
|  |  | 16824 | 21646,42 | 24093 | 22776 | 23348,29 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 92 | 95 | 106 | 100 | 100 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 105 | 102 | 109 | 102 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Spoločný stavebný úrad |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 104 | 121 | 112 | 131 | 109 |  |
| Indikátor | výstup | % vybavených žiadostí v stanovenom čase |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 |  |
| Indikátor | výstup | % spokojných obyvateľov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 97 | 96 | 95 | 99 | 98 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 105 | 102 | 109 | 102 |  |

Komentár

V roku 2015 došlo k prekročeniu len na položke počtu vybavených žiadostí, kde bola hodnota prekročená o 9 %. Indikátor spokojnosti bol plnený na 98 %. Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4m | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Mzdové výdavky / Počet pracovníkov | 5399 | 5725 | 6356 | 6268 | 6351 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky | 0,0042 | 0,0039 | 0,0035 | 0,0043 | 0,0036 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí | 0,2113 | 0,14 | 0,1190 | 0,1531 | 0,2353 |  |
| Ú2 | Počet realizovaných staviem HBV / Počet vybavených žiadostí | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Ú3 | Počet iných vybudovanýchobjektov / Počet vybavených žiadostí | 0,0563 | 0,07 | 0,0833 | 0,0816 | 0,1176 |  |

Hospodárnosť

H1	- Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Jednotkové výdavky sú vyššie a zabezpečenie služby sa stáva pre mesto finančne viac náročné. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota efektívnosti klesla. Výkonnosť sa znížila.

Účinnosť

Ú1	- Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú2 	- Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú3 	- Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa Ú1 a Ú3. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 4. 4  Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

| T4j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4 Evidencia obyvateľstva | 0 | 2680 | 2600 | 2600 | 2600 |  |
|  |  | 2679 | 2685,21 | 2622 | 2618 | 2611,95 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 100 | 101 | 101 | 100 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 105 | 103 | 97 | 105 | 106 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Evidencia obyvateľstva |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených zápisov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 105 | 103 | 97 | 105 | 106 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 105 | 103 | 97 | 105 | 106 |  |

Komentár

Plnenie indikátora podprogramu bolo v roku 2015 na vyhovujúcej úrovni a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Dosiahol hodnotu 106 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4m | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pracovníkov | 2679 | 2685 | 2622 | 2618 | 2612 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet uskutočnených zápisov / Celkové výdavky | 0,1437 | 0,1408 | 0,1365 | 0,1490 | 0,1528 |  |

Hospodárnosť

H1	- Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne klesol. Vývoj je pozitívny. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa stúpa. Vývoj je pozitívny. Na jednotku výdavku pripadá väčší počet zápisov.

## Podprogram 4. 5.  Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

| T4n | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.5. Cintorín a dom smútku | 2200 | 4000 | 4100 | 77400 | 6500 |  |
|  |  | 3376 | 2385,37 | 2759 | 58223 | 261,74 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 153 | 60 | 67 | 75 | 4 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Cintorín a dom smútku |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | Počet zrekonštruovaných objektov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4r | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky / Počet pracovníkov | 844 | 596 | 690 | 14556 | 65 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky | 14,81 | 20,96 | 18,12 | 0,86 | 191,03 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | - |  |  |  |  |  |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2015 výrazne klesla, preto sa opatrenia neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje, koľko m2 pripadá na  1 € výdavku. Hodnota by mala narastať, čím sa stáva údržba 1 m2 cintorínov lacnejším.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 4. 6  Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

| T4s | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6 Organizácia občianskych obradov | 0 | 11710 | 12210 | 14000 | 14000 |  |
|  |  | 4032 | 5943,36 | 6838 | 9293 | 3400,02 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 51 | 56 | 66 | 24 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 72 | 88 | 98 | 97 | 128 |  |
|  | Upravený rozpočet |  |  |  |  |  |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Organizácia občianskych obradov |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | OCÚ Brodské |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných obradov – svadieb |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 70 | 50 | 80 | 70 | 150 |  |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných obradov - prijímanie do života |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 63 | 88 | 56 | 43 | 45 |  |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných obradov – iné |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 83 | 125 | 158 | 179 | 188 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 72 | 88 | 98 | 97 | 128 |  |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2015 na 128 %. V prípade organizácie občianskych obradov neboli indikátory plnené na 100 % v prípade svadieb a prijímaní do života. Indikátor organizovaných svadieb bol plnený na 150 %. Indikátor prijímaní bol plnený na 45 %. K prekročeniu indikátora došlo v prípade iných obradov a to o 88 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať, keďže občianske obrady podliehajú náhodným udalostiam, ktoré mesto ovplyvniť nemôže.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4v | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov | 451 | 47 | 636 | 991 | 1700 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky | 0,0025 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0044 |  |
| E2 | Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky | 0,0050 | 0,0059 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0065 |  |
| E3 | Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky | 0,0025 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0088 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | - |  |  |  |  |  |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota výrazne vzrástla, čo je negatívne. Jednotkové výdavky na zabezpečenie služby výrazne vzrástli. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1	-  Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E2 aj E3. Vývoj efektívnosti je v priemere pozitívny.

## Podprogram 4. 7.  Iné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

| T4x | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.7 Iné služby | 928 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |
|  |  | 926 | 879,69 | 834 | 743 | 743,06 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 98 | 93 | 83 | 83 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 112 | 97 | 108 | 162 | 191 |  |
|  | Upravený rozpočet |  |  |  |  |  |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Iné služby |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | OCÚ Brodské |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 83 | 73 | 136 | 164 | 182 |  |
| Indikátor | výstup | Počet riešených subjektov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 140 | 120 | 80 | 160 | 200 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 112 | 97 | 108 | 162 | 191 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vysokému prekročeniu došlo na položke počtu vybavených žiadostí, kde bol indikátor plnený na 182 %. Indikátor počtu riešených subjektov bol plnený na 200 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4z | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov | 926 | 880 | 834 | 743 | 743 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky | 0,0108 | 0,0091 | 0,0180 | 0,0242 | 0,0269 |  |
| E2 | Počet riešených subjektov / Celkové výdavky | 0,0076 | 0,0068 | 0,0048 | 0,0108 | 0,0135 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti ostala nezmenená. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Vývoj je pozitívny.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko vybavených žiadostí pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Hodnotu možno zvýšiť úsporou v bežných výdavkoch, prípadne zvýšením počtu vybavených žiadostí.

E2 	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko riešených subjektov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pozitívny trend v obidvoch prípadoch. Efektívnosť v tejto oblasti vzrástla.

# Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

| T5a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Bezpečnosť | 742964 | 221815 | 222280 | 235190 | 232200 |  |
|  |  | 513123 | 207693 | 219448 | 205946 | 786188 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 69 | 94 | 99 | 88 | 339 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

## Podprogram 5. 1.  Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

| T5b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 Ochrana pred požiarmi | 3500 | 3500 | 2900 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | 3328 | 3478,67 | 3334 | 11018 | 5319,63 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 95 | 99 | 115 | 157 | 76 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 112 | 135 | 144 | 178 | 233 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.	Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Ochrana pred požiarmi |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet zásahov DHZ |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 175 | 200 | 233 | 333 | 500 |  |
| Indikátor | výstup | počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 93 | 104 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | počet revízií protipožiarnych zariadení |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 112 | 135 | 144 | 178 | 233 |  |

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2014 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 333 %. Ostatné indikátory boli plnené na 100 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvety obyvateľov v meste.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky / Počet členov DHZ | 208 | 193 | 167 | 501 | 222 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet zásahov DHZ / Celkové výdavky na podprogram | 0,0021 | 0,0017 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0028 |  |
| E2 | počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram | 0,0006 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0006 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet ochránených objektov / počet zásahov DHZ | 1,43 | 2,33 | 3,57 | 3,00 | 1,87 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje osobné výdavky na jedného člena PZ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Jednotkové výdavky sú nižšie. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou.

E2 	- Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

Ú1 	- Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov DHZ. Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na úroveň 1,87. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Účinnosť ostáva nad úrovňou 1.

## Podprogram 5. 2.  Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

| T5m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2 Verejné osvetlenie | 623964 | 111400 | 96350 | 100950 | 100950 |  |
|  |  | 391819 | 89163,6 | 86580 | 77951 | 670181,03 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 63 | 80 | 90 | 77 | 664 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 80 | 145 | 134 | 194 | 556 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Verejné osvetlenie |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet novonainštalovaných svietidiel |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 0 | 0 | 267 | 67 | 333 |  |
| Podprogram |  | Verejné osvetlenie |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | zníženie energetického zaťaženia mesta v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 160 | 290 | 0 | 320 | 780 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 80 | 145 | 134 | 194 | 556 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je na úrovni 556 %. Indikátor spotreby sa podarilo plniť na 780 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5p | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet novonainštalovaných svietidiel/ 716, 717 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0050 | 0,0050 |  |
| E2 | počet svietidiel / bežné výdavky | 0,0023 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0034 | 0,0044 |  |

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet svietidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 	- Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel pripadá na jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou úsporných svietidiel.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stagnovala a E2 vzrástla. V budúcnosti bude potrebné ešte intenzívnejšie zavádzať úspornejšie technológie.

## Podprogram 5. 3.  Miestny rozhlas a káblová televízia

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu.

| T5r | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3 Miestny rozhlas a káblová televízia | 12500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  | 10063 | 4999,92 | 2421 | 5000 | 2496 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 81 | 100 | 48 | 100 | 50 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Miestny rozhlas |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia rozhlasom v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 100 % v prípade pokrytia rozhlasom. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5u | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet vyhlásených civilných oznamov / Celkové výdavky | 0,0149 | 0,0470 | 0,0649 | 0,0158 | 0,0200 |  |
| E2 | Počet vyhlásených komerčných oznamov / Celkové výdavky | 0,0042 | 0,0122 | 0,0124 | 0,0040 | 0,0060 |  |
| E3 | Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky | 0,0020 | 0,0040 | 0,0083 | 0,0040 | 0,0048 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje, koľko vyhlásených civilných ohlasov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 	- Vyjadruje, koľko vyhlásených komerčných ohlasov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

E3 	- Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vo všetkých prípadoch vzrástli. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

Ú1 	- Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhľadom na pokrytie územia. Hodnota by mala narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

## Podprogram 5. 4.  Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

| T5r | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4. Mestská polícia | 103000 | 101915 | 118030 | 122240 | 119250 |  |
|  |  | 107913 | 110050,35 | 127114 | 111977 | 108191,58 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 108 | 108 | 92 | 91 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 91 | 90 | 102 | 97 | 97 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Mestská polícia |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Celkový počet zásahov obecnej polície |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 95 | 90 | 104 | 95 | 95 |  |
| Indikátor | výstup | Pravidelné monitorovanie mesta za deň |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 86 | 89 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 91 | 90 | 102 | 97 | 97 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. K miernemu neplneniu došlo na položke počtu zásahov mestskej polície - 95 %. Indikátor pravidelného monitorovania bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Znižovanie počtu zásahov vyjadruje menšiu potrebu, čo je pozitívne. Priemerné plnenie bolo na úrovni 97 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6y | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet členov | 21583 | 22010 | 25423 | 22395 | 21638 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Celkový počet zásahov obecnej polície / Celkové výdavky | 0,0037 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0035 | 0,0034 |  |
| E2 | Pravidelné monitorovanie mesta za deň / Celkové výdavky | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je pozitívny a v tomto trende je potrebné pokračovať. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 	- Vyjadruje, koľko monitorovaní pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti klesli v prípade E1 a v prípade E2 stagnoval. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 5. 5.  Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

| T6r | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |
|  | Upravený rozpočet |  |  |  |  |  |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Monitorovacie a kamerové systémy |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet nainštalovaných kamier |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 86 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6u | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet odhalených činov / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje výdavky na jednu kameru. Výdavky by vo vzťahu k pokrytiu klesať.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje, koľko odhalených činov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

# Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

| T6a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Odpadové hospodárstvo | 945001 | 286660 | 205200 | 324600 | 357100 |  |
|  |  | 530462 | 357585,01 | 286815 | 326620,24 | 303346 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 56 | 125 | 140 | 101 | 85 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta  odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

## Podprogram 6. 1.  Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

| T6b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1. Nakladanie s odpadmi | 359393 | 250660 | 175700 | 289000 | 318000 |  |
|  |  | 248307 | 302453,08 | 280746,36 | 325830 | 256815 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 69 | 121 | 160 | 113 | 81 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 105 | 100 | 85 | 95 | 99 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v meste.	Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Nakladanie s odpadmi |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Frekvencia odvozu odpadu za mesiac |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | Objem separovaného odpadu v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 111 | 109 | 112 | 89 | 103 |  |
| Indikátor | výstup | Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 103 | 92 | 93 | 96 | 94 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 105 | 100 | 85 | 95 | 99 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2015 prekročilo plánovanú hodnotu v prípade separovaného zberu. Indikátor frekvencie dosiahol hodnotu 100 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora množstva likvidovaného odpadu, kde bol indikátor plnený na 94 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6d | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov | 24831 | 30245 | 28075 | 32583 | 25681 |  |
| H2 | výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše | 428 | 516 | 477 | 545 | 428 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše | 1,4207 | 1,2287 | 1,1885 | 1,1538 | 1,1167 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t | 0,96 | 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,96 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Hodnota by mala klesať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v obidvoch prípadoch klesli. Vývoj je pozitívny. Naďalej je potrebné motivovať obyvateľov k separácii, prípadne k menšej produkcii odpadu.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje objem vyprodukovaného odpadu na jeden odpadkový kôš. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti zaznamenal pozitívny pokles. Objem odpadu na jednu nádobu je potrebné aj naďalej znižovať.

Účinnosť

Ú1 	- Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu. Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 bol zaznamenaný nárast. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať, vývoj je pozitívny.

## Podprogram 6. 2.  Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

| T6e | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2 Odpadové vody | 24483 | 4000 | 0 | 0 | 3500 |  |
|  |  | 19185 | 4772,2 | 4989,55 | 13 | 6677 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 78 | 119 | 0 | 0 | 191 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Odpadové vody |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet domácnosti napojených na kanalizačnú sieť v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 94 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 90 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |
| Indikátor | výstup | Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť bol na úrovni 84 %. Pokrytie územia bolo v roku 2015 na 86 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6h | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer | 6394,840 | 1590,733 | 1663,183 | 4,3 | 2225,687 |  |
| H2 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu | 19184,520 | 4772,200 | 4989,550 | 13,0 | 6677,060 |  |
| H3 | výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc | 53,290 | 13,075 | 13,670 | 0,0 | 18,293 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť | 0,0188 | 0,0765 | 0,0732 | 28,0769 | 0,0547 |  |
| E2 | km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť | 0,0009 | 0,0038 | 0,0036 | 1,3846 | 0,0027 |  |
| E3 | kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť | 0,5213 | 2,0955 | 2,0042 | 769,2308 | 1,4977 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete | 3,3333 | 3,3333 | 3,3333 | 3,3333 | 3,3333 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2	- Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H3	- Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnotu indikátora v roku 2015 nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje počet ekv. na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov. Klesať by mala jedine v prípade investičných výdavkov, prípadne pri raste počtu pripojených domácností – zvyšovaní vyťaženosti siete.

Komentár

Hodnotu indikátora v roku 2015 nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 	- Vyjadruje skutočnosť, koľko % intravilánu je možné pokryť km kanalizačnej siete. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti v roku 2015 stagnovala. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

| T6i | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.3. Separovaný zber | 561125 | 32000 | 29500 | 35600 | 35600 |  |
|  |  | 262970 | 50359,73 | 1078,94 | 777 | 39854 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 47 | 157 | 4 | 2 | 112 |  |
|  | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 109 | 102 | 121 | 90 | 92,5 |  |

Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Separovaný zber |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Objem separovaného odpadu v tonách za rok |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 104 | 112 | 89 | 103 |  |
| Indikátor | výstup | Počet separovaných komodít |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 117 | 100 | 129 | 90 | 82 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 109 | 102 | 121 | 90 | 92,5 |  |

Komentár

V priemere boli indikátory plnené na 92,5 %. K nárastu došlo v prípade objemu separovaného zberu – 103 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6k | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu | 131485 | 25179,9 | 154,1 | 90 | 4428 |  |
| H2 | výdavky na činnosť / počet zberných dvorov | 262970 | 50359,7 | 539,5 | 333 | 19927 |  |
| H3 | výdavky na činnosť / počet kompostovísk | 0 | 0,0 | 1078,9 | 583 | 39854 |  |
| H4 | výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber | 226 | 42,9 | 0,9 | 1 | 33 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov na dohodu | 22,5000 | 26,0000 | 21,4286 | 19,6154 | 22,3333 |  |
| E2 | Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber | 0,0386 | 0,0443 | 0,1280 | 0,1429 | 0,1679 |  |
| E3 | Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť | 0,0000 | 0,0001 | 0,0065 | 0,0116 | 0,0002 |  |
| E4 | Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E5 | separovaný zber (t) / výdavky na činnosť | 0,0002 | 0,0010 | 0,1390 | 0,2188 | 0,0050 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | separácia (t) / všetky odpady | 0,0546 | 0,0546 | 0,2143 | 0,2464 | 0,3000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2	- Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora, Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.

H3	- Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska, Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.

H4	- Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa v roku 2015 nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pracovníkov.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jednu nádobu separovaného zberu. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti separácie.

E3	- Predstavuje počet separovaných komodít na jednotku výdavku. Čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým sa stáva separácia pre mesto lacnejšia.

E4	- Vyjadruje objem separovaného odpadu na jeden zberný dvor. Vyjadruje výkonnosť zberného dvora. Hodnota by mala narastať.

E5	- Vyjadruje, koľko ton separovaného odpadu pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa v roku 2015 nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 	- Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Vývoj ukazovateľa v roku 2015 nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

# Program 7 Kultúra

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a  aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností  z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

| T7a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Kultúra | 127529 | 290000 | 427126 | 148000 | 156000 |  |
|  |  | 136311 | 143124,39 | 412345 | 138417 | 167496,36 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 107 | 49 | 97 | 94 | 107 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

## Podprogram 7. 1.  Kultúrny dom

Zámer podprogramu

Vyhovujúce podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

| T7b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 Kultúrny dom | 121029 | 290000 | 427126 | 145000 | 154000 |  |
|  |  | 136311 | 143124,39 | 412345 | 135583 | 163640,02 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 113 | 49 | 97 | 94 | 106 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 107 | 105 | 107 | 116,5 | 114 |  |

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu  kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných v dome kultúry. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Kultúrny dom |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 115 | 105 | 106 | 108 | 108 |  |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 98 | 104 | 107 | 125 | 120 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 107 | 105 | 107 | 116,5 | 114 |  |

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. Vo všetkých prípadoch boli indikátory plnený na viac ako 100 %. V počte realizovaných akcií mesto prekročilo nastavený indikátor na úrovni 108 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 120 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / počet pracovníkov | 17039 | 17891 | 51543 | 16948 | 20455 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov | 24,3750 | 22,8750 | 23,7500 | 24,3750 | 25,0000 |  |
| E2 | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky | 0,0014 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0026 | 0,0022 |  |
| E3 | Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky | 0,0013 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0012 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu | 188,30 | 214,78 | 205,75 | 160,59 | 162,52 |  |
| Ú2 | Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | 187,34 | 151,17 | 130,31 | 89,47 | 90,29 |  |
| Ú3 | Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok | 209,82 | 206,87 | 214,80 | 164,82 | 162,52 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií v bábkovom divadle) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali nárast oproti predchádzajúcemu roku v prípade E1. V priemere narastá záujem o akcie. K poklesu došlo v prípade E2 a E3.

Účinnosť

Ú1 	- Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.

Ú2 	- Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Ú3 	- Vyjadruje príjem z kultúrneho domu na jeden deň vyťaženosti DK. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov účinnosti hodnoty vzrástli v prípade Ú1 a Ú2. Vývoj je pozitívny.

## Podprogram 7.2.  Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

| T7r | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí | 6500 | 0 | 0 | 3000 | 2000 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1834 | 3856,34 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 61 | 193 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 115 | 139 | 150 | 130 | 128 |  |

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Organizovanie kultúrnych podujatí |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet akcií za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 125 | 90 | 110 | 91 | 88 |  |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 105 | 188 | 190 | 169 | 168 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 115 | 139 | 150 | 130 | 128 |  |

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na úrovni 88 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 168 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7t | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0109 | 0,0057 |  |
| E2 | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8179 | 0,4019 |  |

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet návštevníkov akcie pripadajúce na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje úspešnosť kultúrnych akcií.

Komentár

Ukazovatele v roku 2015 klesli. Vývoj je negatívny ale opatrenia nie je potrebné uložiť.

## Podprogram 7. 3.  Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

| T7m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.3 Iná podpora kultúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Iná podpora kultúry |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Indikátory na rok 2015 neboli stanovené.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7p | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na dohody / počet pracovníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry / počet pracovníkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

# Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

| T8a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8. Doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

## Podprogram 8. 1.  Cestná doprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť o cestnú dopravu.

| T8b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 Cestná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Cestná doprava |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet obstaraných dopravných prostriedkov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Na rok 2015 neboli indikátory stanovené.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet obstaraných technických zariadení / 713 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E2 | počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E3 | počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E4 | počet uskutočnených komerčných ciest / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E5 | počet uskutočnených služobných ciest / Počet obecných autobusov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E6 | počet uskutočnených komerčných ciest / Počet obecných autobusov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Vyťaženosť autobusu v dňoch za rok / Počet obecných autobusov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na dopravný prostriedok. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

E4	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet komerčných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku a zároveň vyšší výnos z poskytnutia komerčnej služby.

E5	- Ukazovateľ vyjadruje vyťaženosť obecného autobusu vo vzťahu k služobným cestám. Vyjadruje koľko služobných ciest pripadá na jeden autobus. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.

E6	- Ukazovateľ vyjadruje vyťaženosť obecného autobusu vo vzťahu ku komerčným cestám. Vyjadruje koľko komerčných ciest pripadá na jeden autobus. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 	- Vyjadruje koľko dní prevádzky autobusov pripadá na jeden autobus. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

# Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

| T9a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. Vzdelávanie | 2615916 | 2735434 | 2533033 | 2968108 | 2706905 |  |
|  |  | 3811210 | 2862759 | 2753260 | 2965110 | 2929346 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 146 | 105 | 109 | 100 | 108 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít  pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

## Podprogram 9. 1.  Materská škola Bernolákova ul.

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| T9b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.1 Materská škola Bernolákova ul. | 138309 | 182216 | 152235 | 180542 | 178468 |  |
|  |  | 143914 | 199376,99 | 157241 | 155947 | 164282,98 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 104 | 109 | 103 | 86 | 92 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 97 | 98 | 94 | 94 | 95 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Materská škola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Materská škola |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet detí v MŠ za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 93 | 96 | 87 | 88 | 90 |  |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 97 | 98 | 94 | 94 | 95 |  |

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí, plnenie na 90 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2015 boli indikátory plnené v priemere na 95 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 28783 | 39875 | 31448 | 31189 | 32857 |  |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 71957 | 99688 | 78620 | 77974 | 82141 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 13,0000 | 13,4000 | 13,0000 | 13,2000 | 14,0000 |  |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |
| E3 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ | 0,0005 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti v roku 2015 mierne vzrástli. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálu a služieb.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vzrástli len v prípade ukazovateľa E1. Ukazovateľ E2 a E3 stagnoval. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

## Podprogram 9. 2.  Materská škola Námestovo Komenského ul.

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| T9b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 2. Materská škola Námestovo Komenského ul. | 125600 | 126112 | 113065 | 147383 | 147383 |  |
|  |  | 112841 | 120421,02 | 119676 | 135556 | 134428,3 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 90 | 95 | 106 | 92 | 91 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 96 | 98 | 101 | 103 | 103 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Materská škola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Materská škola |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet detí v MŠ za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 92 | 97 | 103 | 106 | 106 |  |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 96 | 98 | 101 | 103 | 103 |  |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí o 6 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 18807 | 20070 | 19946 | 22593 | 22405 |  |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 56420 | 60211 | 59838 | 67778 | 67214 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 10,0000 | 10,5000 | 11,1667 | 11,5000 | 12,0000 |  |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ | 1,2000 | 1,2000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |
| E3 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k miernemu poklesu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1. Efektívnosť materskej školy a pedagogického personálu mierne vzrástla. Ostatné ukazovatele stagnovali.

## Podprogram 9. 3.  Materská škola Námestovo Brehy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| T9b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 3. Materská škola Námestovo Brehy | 310349 | 235685 | 230800 | 242670 | 242496 |  |
|  |  | 456675 | 201403,88 | 216515 | 257104 | 238514,64 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 147 | 85 | 94 | 106 | 98 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 94 | 99 | 100 | 101 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Materská škola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Materská škola |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet detí v MŠ za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 87 | 98 | 100 | 103 | 101 |  |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 94 | 99 | 100 | 101 | 100 |  |

Komentár

V roku 2015 boli indikátory v obidvoch prípadoch plnené na 100 a viac. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 38056 | 16784 | 18043 | 21425 | 19876 |  |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 114169 | 50351 | 54129 | 64276 | 59629 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 10,8333 | 11,0000 | 11,2500 | 11,5833 | 11,8333 |  |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |
| E3 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ | 0,0003 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0006 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Vývoj ukazovateľov hospodárnosti je pozitívny, v obidvoch prípadoch došlo k poklesu. Úsporné opatrenia je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1 a E3. Efektívnosť materskej školy a pedagogického personálu mierne vzrástla. Ukazovateľ E2 stagnoval.

## Podprogram 9. 4.  Základná škola Námestovo – Brehy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| T9f | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.4 Základná škola Námestovo – Brehy | 478924 | 478566 | 493485 | 546647 | 239404 |  |
|  |  | 910313 | 516358,85 | 534350 | 557152 | 235569,81 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 190 | 108 | 108 | 102 | 98 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Základná škola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Základná škola |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 92 | 91 | 90 | 91 | 90 |  |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 89 | 89 | 89 | 89 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |

Komentár

V prípade počtu žiakov sa podarilo škole naplniť indikátor na 90 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9i | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 35012 | 20654 | 21374 | 22286 | 9423 |  |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 53548 | 30374 | 31432 | 32774 | 13857 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov | 14,1538 | 14,6000 | 14,4400 | 14,4800 | 14,8000 |  |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ | 1,3684 | 1,4706 | 1,4706 | 1,4706 | 1,4706 |  |
| E3 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební | 2,8889 | 2,7778 | 2,7778 | 2,7778 | 2,7778 |  |
| E4 | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov | 1,3462 | 1,8400 | 1,8000 | 1,8400 | 2,0000 |  |
| E5 | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 1,3846 | 1,7200 | 1,6800 | 1,6000 | 1,6800 |  |
| E6 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ | 1,5294 | 1,4706 | 1,4706 | 1,4706 | 1,6667 |  |
| E7 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila | 8,6667 | 8,3333 | 5,0000 | 5,0000 | 3,5714 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |
| Ú2 | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,00 | 0,01 | 0,011 | 0,006 | 0,014 |  |
| Ú3 | znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,011 | 0,011 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k výraznému poklesu. Úsporné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4	- Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5	- Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

K negatívnemu vývoju došlo na ukazovateli E7. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti úspory výdavkov na energie a materiál. K nárastu hodnoty došlo na ukazovateli E1, E4, E5 a E6.

Účinnosť

Ú1 	- Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2	- Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3	- Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti ostala nezmenená v prípade Ú1 a Ú3. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade Ú2.

## Podprogram 9. 5.  Školský klub detí ZŠ Námestovo - Brehy

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| T9j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 5. Školský klub detí ZŠ Námestovo - Brehy | 19104 | 12754 | 15390 | 25570 | 28406 |  |
|  |  | 21376 | 16304 | 27672 | 31288 | 36850,18 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 112 | 128 | 180 | 122 | 130 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 79 | 72 | 75 | 81 | 82 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Školský klub detí |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Školský klub detí |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 57 | 43 | 53 | 73 | 74 |  |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 100 | 96 | 89 | 90 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 79 | 72 | 75 | 81 | 82 |  |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 82 %. Znížené plnenie bolo spôsobené poklesom detí v škole. V budúcnosti je aj napriek tomu potrebné zvýšiť aktivity za zvýšenie záujmu detí. Indikátor počtu detí bol plnený na 74 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9l | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 5344 | 4076 | 6918 | 7822 | 9213 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov | 9,2500 | 7,5000 | 10,0000 | 13,7500 | 14,7500 |  |
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD | 0,4444 | 0,4444 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1538 |  |
| E3 | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 |  |
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,2222 | 0,2222 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0769 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa efektívnosti vzrástla. Vývoj je negatívny. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti úspory výdavkov na energie a materiál.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3	- Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4	- Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov stagnovali v prípade E3. K pozitívnemu vývoju došlo len v prípade E1.

## Podprogram 9. 6.  Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Brehy

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| T9m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 6. Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Brehy | 57798 | 57342 | 51765 | 62456 | 57900 |  |
|  |  | 66433 | 64037,47 | 65993 | 68843 | 66536,12 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 115 | 112 | 127 | 110 | 115 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 95 | 97 | 102 | 105 | 104 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Školská jedáleň |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Školská jedáleň |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 95 | 97 | 102 | 105 | 104 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 95 | 97 | 102 | 105 | 104 |  |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol prekročený o 4 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pracovníkov | 13287 | 12807 | 13199 | 13769 | 13307 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov | 75,6000 | 77,8000 | 84,0000 | 86,0000 | 87,0000 |  |
| E2 | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov | 75,0000 | 77,4000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 |  |
| E3 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť | 0,0057 | 0,0061 | 0,0064 | 0,0062 | 0,0065 |  |
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0056 | 0,0060 | 0,0063 | 0,0061 | 0,0064 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal pozitívny vývoj. Opatrenia je nie potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2	- Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3	- Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.

E4	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Vo všetkých prípadoch došlo k pozitívnemu vývoju. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

## Podprogram 9. 7.  Základná škola J. A. Komenského 495/33

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| T9f | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97. Základná škola J. A. Kom.enského 495/33 | 520186 | 500001 | 479463 | 666756 | 620091 |  |
|  |  | 1056447 | 483881,03 | 495522 | 600876 | 681495,7 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 203 | 97 | 103 | 90 | 110 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 97 | 97 | 95 | 98 | 99 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Základná škola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Základná škola |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 98 | 99 | 95 | 96 | 98 |  |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 97 | 97 | 95 | 98 | 99 |  |

Komentár

Merateľné indikátory sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 98 %. Indikátor počtu tried na 100 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9i | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 36429 | 15609 | 19059 | 23111 | 26211 |  |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 62144 | 25467 | 24776 | 30044 | 34075 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov | 12,3448 | 11,7097 | 13,3462 | 13,4615 | 14,0385 |  |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ | 1,5263 | 1,6316 | 1,4444 | 1,4444 | 1,4444 |  |
| E3 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební | 2,9000 | 3,1000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 |  |
| E4 | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov | 1,0690 | 0,6129 | 0,7692 | 0,8077 | 0,9615 |  |
| E5 | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 1,6207 | 1,5484 | 2,1923 | 2,5385 | 2,6154 |  |
| E6 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ | 1,0741 | 1,1481 | 0,9630 | 0,9630 | 1,0400 |  |
| E7 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila | 3,2222 | 3,8750 | 3,2500 | 3,2500 | 2,6000 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |  |
| Ú2 | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| Ú3 | znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal negatívny vývoj. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti úspory výdavkov na materiál a služby.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4	- Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5	- Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1, E4, E5 a E6. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. K poklesu hodnoty došlo pri E7.

Účinnosť

Ú1 	- Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2	- Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3	- Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V hodnotenom roku došlo k nárastu ukazovateľa Ú1. Nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

## Podprogram 9. 8.  Školský klub detí ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| T9j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 8. Školský klub detí ZŠ Komenského | 16758 | 14364 | 13680 | 19348 | 20584 |  |
|  |  | 23708 | 17854 | 18798 | 23310 | 25354 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 141 | 124 | 137 | 120 | 123 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 91 | 92 | 88,5 | 105 | 104,5 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Školský klub detí |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Školský klub detí |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 76 | 73 | 95 | 119 | 118 |  |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 105 | 110 | 82 | 91 | 91 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 91 | 92 | 88,5 | 105 | 104,5 |  |

Komentár

V roku 2015 boli indikátory plnené nasledovne: indikátor počtu detí dosiahol hodnotu 118 %. K poklesu došlo v prípade počtu krúžkov – 91 % plnenie.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9l | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 11854 | 8927 | 9399 | 11655 | 12677 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov | 21,0000 | 22,0000 | 19,0000 | 25,0000 | 26,0000 |  |
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,1000 | 0,1000 |  |
| E3 | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Vývoj ukazovateľov hospodárnosti je negatívny. Pre mesto sa služba stáva viac nákladnejšou. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3	- Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4	- Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1. V prípade E2 až E4 stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 9. 9.  Školská jedáleň ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| T9m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 9. Školská jedáleň ZŠ Komenského | 89490 | 87666 | 82635 | 96908 | 93170 |  |
|  |  | 105252 | 102856,85 | 107357 | 108747 | 120837,45 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 118 | 117 | 130 | 112 | 130 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 95 | 102 | 104 | 106 | 109 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Školská jedáleň |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Školská jedáleň |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 95 | 102 | 104 | 106 | 109 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 95 | 102 | 104 | 106 | 109 |  |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie hodnoty o 9 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pracovníkov | 15036 | 14694 | 15337 | 15535 | 17262 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov | 52,8571 | 56,8571 | 58,5714 | 60,0000 | 62,1429 |  |
| E2 | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov | 54,1429 | 56,4286 | 57,8571 | 58,5714 | 60,0000 |  |
| E3 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť | 0,0035 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0036 |  |
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0036 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0035 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľa hospodárnosti došlo k miernemu nárastu. Pre mesto sa služba stáva viac nákladnejšou. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2	- Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3	- Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.

E4	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti hodnoty vzrástli pri E1 a E2. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. K miernemu poklesu došlo v prípade E3 a E4.

## Podprogram 9. 10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Námestovo.

| T9m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove | 13077 | 250 | 250 | 1264 | 22434 |  |
|  |  | 13077 | 0 | 250 | 400 | 19434 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 0 | 100 | 32 | 87 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Námestove.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Námestove. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov / činností |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemer |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

V roku 2014 bol indikátor plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet podporených subjektov | 13077 | 0 | 250 | 400 | 9717 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla na 9717. Ukazovateľ nie je možné hodnotiť.

## Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola v Námestove

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

| T9m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 11. Základná umelecká škola v Námestove | 351945 | 412803 | 408278 | 427701 | 413541 |  |
|  |  | 378344 | 443811,12 | 453688 | 444437 | 472146,48 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 108 | 108 | 111 | 104 | 114 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 115 | 109 | 112 | 115 | 123 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Základná umelecká škola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Základná umelecká škola |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 101 | 97 | 99 | 101 | 101 |  |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných koncertov |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 129 | 120 | 125 | 130 | 145 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 115 | 109 | 112 | 115 | 123 |  |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu organizovaných koncertov, kde bol indikátor plnený na 145 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 101 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov | 10510 | 12328 | 12602 | 12345 | 13115 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet žiakov / Náklady na činnosť | 0,00206 | 0,00171 | 0,00172 | 0,00178 | 0,00168 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov | 0,05769 | 0,05548 | 0,06402 | 0,06566 | 0,07296 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k miernemu nárastu. Trend je negatívny.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Vývoj hodnoty ukazovateľa zaznamenal mierny pokles. Opatrenie zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1	- Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj hodnoty ukazovateľa zaznamenal nárast, čo je pozitívne. Opatrenie nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 9. 12. Súkromná základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

| T9m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 12. Súkromná základná umelecká škola | 239061 | 334338 | 338234 | 426753 | 426812 |  |
|  |  | 239061 | 334338 | 350606 | 414381 | 457549 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 100 | 104 | 97 | 107 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 96 | 101 | 102,5 | 106 | 110 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Základná umelecká škola |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Základná umelecká škola |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 84 | 88 | 94 | 95 | 98 |  |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných koncertov |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 108 | 113 | 111 | 116 | 122 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 96 | 101 | 102,5 | 106 | 110 |  |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu zorganizovaných koncertov - 122 %. K miernemu nenaplneniu došlo v prípade počtu žiakov - 98 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov | 7712 | 10785 | 11310 | 13367 | 14760 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet žiakov / Náklady na činnosť | 0,00088 | 0,00066 | 0,00067 | 0,00057 | 0,00054 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov | 0,2048 | 0,2036 | 0,2128 | 0,2185 | 0,2245 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva na jednotku vstupu drahšou.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Vývoj ukazovateľa zaznamenal mierny pokles. Na jednotku výdavku pripadá menej detí.

Účinnosť

Ú1	- Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ účinnosti zaznamenal mierny nárast. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 9. 13. Centrum voľného času „Maják“

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

| T9j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 13. Centrum voľného času „Maják“ | 255315 | 276782 | 131788 | 102000 | 108000 |  |
|  |  | 283722 | 345074,21 | 182636 | 144959 | 143926,66 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 111 | 125 | 139 | 142 | 133 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 119 | 122 | 110 | 117 | 120 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Centrum voľného času „Maják“ |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | Centrum voľného času „Maják“ |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet detí v CVČ za rok |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 142 | 143 | 141 | 142 | 146 |  |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v CVČ |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 96 | 100 | 80 | 93 | 93 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 119 | 122 | 110 | 117 | 120 |  |

Komentár

Pozitívne sa hodnotí prekročenie počtu detí v CVČ. Zariadenie zvyšuje aktivity za účelom zvýšenia záujmu. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. Indikátor bol plnený na 146 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9l | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 10508 | 12781 | 6764 | 5369 | 5331 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov | 55,6667 | 56,2963 | 55,9259 | 56,2963 | 57,7778 |  |
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ | 0,3176 | 0,3140 | 0,3176 | 0,3176 | 0,3214 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne klesla. Služba sa stáva na jednotku vstupu lacnejšou.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v CVČ pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok CVČ. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti zaznamenal nárast v prípade E1 aj E2, čo je pozitívne lebo sa zvýšila aktivita v oblasti následných výstupov.

## Podprogram 9. 14. Iné výdavky v rámci vzdelávania

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania.

| T9m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.14. Iné výdavky v rámci vzdelávania | 0 | 16555 | 21965 | 22110 | 108216 |  |
|  |  | 45 | 17041,54 | 22955,94 | 22110 | 132420,54 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 103 | 105 | 100 | 122 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 93 | 67 | 112,5 | 108 | 104 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Iné výdavky v rámci vzdelávania |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | Počet užívateľov podporených subjektov |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 86 | 83 | 125 | 117 | 108 |  |
| Priemer |  |  | 93 | 67 | 112,5 | 108 | 104 |  |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov podporených subjektov. Indikátor bol plnený na 108 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 104 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / počet podporených subjektov | 45 | 17042 | 22956 | 22110 | 66210 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na podporený subjekt. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je negatívny.

# Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie  a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

| T10a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. Šport a voľný čas | 58000 | 54000 | 50000 | 89200 | 145200 |  |
|  |  | 53073 | 52879 | 72164 | 90541 | 87143 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 92 | 98 | 144 | 102 | 60 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

## Podprogram 10. 1.  Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

| T10b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.1 Telocvične, športové areály | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 5164,03 | 8301 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 107 | 115 | 127 | 105 | 76 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Telocvične, športové areály |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet udržiavaných športových ihrísk |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 120 | 144 | 180 | 133 | 129 |  |
| Indikátor | výstup | počet rekonštruovaných športových ihrísk |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 107 | 115 | 127 | 105 | 76 |  |

Komentár

V roku 2015 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 129 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10d | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu | 0 | 0 | 5164 | 8301 | 0 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 8,0000 |  |
| E2 | počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk | 6,0000 | 7,2000 | 8,4000 | 8,0000 | 5,6250 |  |
| E3 | počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E4 | vyťaženosť ihrísk v dňoch za rok / počet pravidelne športujúcich obyvateľov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E5 | počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,3750 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota indikátora klesla na 0, opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3	- Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4	- Ukazovateľ vyjadruje aktivitu obyvateľov na miestnych ihriskách. Vyjadruje počet dní využívania ihrísk pripadajúcich na jedno ihrisko. Hodnota by mala narastať.

E5	- Ukazovateľ vyjadruje počet športujúcich obyvateľov pripadajúcich na jedno športové ihrisko. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade E2. V prípade E1 došlo k nárastu. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 	- Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ účinnosti klesol. Vývoj je negatívny ale zatiaľ sa opatrenia neukladajú.

## Podprogram 10.2.  MŠK Námestovo

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

| T10e | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. 2. MŠK Námestovo | 53000 | 54000 | 49000 | 80200 | 80200 |  |
|  |  | 48640 | 52878,89 | 67000 | 80200 | 77300 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 92 | 98 | 137 | 100 | 96 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 131 | 144 | 187 | 165 | 129 |  |

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | MŠK Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Podporiť športové aktivity v meste. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 106 | 113 | 124 | 125 | 104 |  |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov športových podujatí |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 147 | 151 | 125 | 145 | 150 |  |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 140 | 167 | 313 | 225 | 133 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 131 | 144 | 187 | 165 | 129 |  |

Komentár

V prípade všetkých indikátorov došlo k prekročeniu plánovanej hodnoty. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade počtu návštevníkov podujatí - 150 %. Počet podujatí sa podarilo plniť na 133 %. Indikátor členstva bol plnený na 104 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10g | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet športových klubov | 16213 | 17626 | 22333 | 26733 | 25767 |  |
| H2 | Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | 335 | 551 | 684 | 802 | 690 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov | 2,3333 | 3,3333 | 15,0000 | 6,0000 | 6,6667 |  |
| E2 | počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | 0,0778 | 0,1042 | 0,4592 | 0,1800 | 0,1786 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkový náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pozitívny vývoj. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2	- Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali pozitívny vývoj v prípade E1. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 10. 3.  Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

| T10k | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. 3. Ostatné športové ihriská | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 65000 |  |
|  |  | 4433 | 0 | 0 | 2040 | 9842,55 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 108 | 119 | 108 | 98 | 112 |  |
|  | Upravený rozpočet |  |  |  |  |  |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Ostatné športové ihriská |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet užívateľov športových ihrísk |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 125 | 121 | 109 | 103 | 107 |  |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 90 | 116 | 107 | 93 | 117 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 108 | 119 | 108 | 98 | 112 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov ihrísk - 107 %. Indikátor počtu zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 117 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10m | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk | 0,0050 | 0,0040 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0038 |  |
| E2 | počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk | 3,0000 | 4,8333 | 4,1667 | 4,6667 | 5,8333 |  |

Efektívnosť

E1	- Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov je pozitívny v prípade E2. Opatrenia nie je potrebné uložiť. K poklesu došlo v prípade E1.

# Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

| T11a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. Komunikácie | 162015 | 340826 | 298367 | 888262 | 580420 |  |
|  |  | 208603 | 608657 | 338386 | 496749 | 250346 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 129 | 179 | 113 | 56 | 43 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

## Podprogram 11. 1.  Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

| T11b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií | 100000 | 185000 | 160000 | 139000 | 110000 |  |
|  |  | 163934 | 184999,92 | 169750 | 101590 | 108622 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 164 | 100 | 106 | 73 | 99 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 118 | 172 | 143 | 157 | 143 |  |

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Oprava a údržba miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | frekvencia čistenia komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 |  |
| Indikátor | výstup | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | km vyspravených komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 175 | 295 | 210 | 290 | 250 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 118 | 172 | 143 | 157 | 143 |  |

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 80 a viac %. K výraznému prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií - 250 %. Znížila sa aj frekvencia čistenia komunikácií. Indikátor bol plnený na 80 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 143 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11d | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu | 16393 | 18500 | 16975 | 10159 | 10862 |  |
| H2 | Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby | 27322 | 30833 | 28292 | 16932 | 18104 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |  |
| E2 | km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu | 0,3500 | 0,5900 | 0,4200 | 0,5800 | 0,5000 |  |
| E3 | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby | 6,6667 | 6,6667 | 6,6667 | 6,6667 | 6,6667 |  |
| E4 | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov – km spravovaných miestnych komunikácií mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhŕňač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, zvýšenie bolo spôsobené z objektívnych príčin.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.

E4	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €.

Komentár

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2. Nápravné opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať. Ostané hodnoty ostali nezmenené.

## Podprogram 11. 2.  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

| T11e | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 61600 | 103206 | 132947 | 491842 | 200000 |  |
|  |  | 44244 | 308380,54 | 163416 | 381172 | 121273 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 72 | 299 | 123 | 77 | 61 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 0 | 214 | 0 | 91 | 55 |  |

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 0 | 139 | 0 | 16 | 111 |  |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 0 | 207 | 0 | 167 | 0 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 0 | 214 | 0 | 91 | 55 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov v sledovanom roku bolo na vyhovujúcej úrovni. Podarilo sa vybudovať 111 % plánovaného rozsahu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11g | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií | 38873 | 55100 | 0 | 19433 | 0 |  |
| H2 | Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií | 36775 | 55043 | 40374 | 73125 | 30318 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu | 0,0000257 | 0,0000181 | 0,0000000 | 0,0000515 | 0,0000000 |  |
| E2 | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu | 0,0000272 | 0,0000182 | 0,0000248 | 0,0000137 | 0,0000330 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2	- Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pozitívny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2	- Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali pozitívny vývoj v prípade E2. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 11. 3.  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

| T11h | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 0 | 35600 | 5000 | 212000 | 225000 |  |
|  |  | 0 | 94801,28 | 4800 | 13644 | 20109 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 266 | 96 | 6 | 9 |  |
|  | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 150 | 0 | 0 | 47 |  |

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.	Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 95 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 150 | 0 | 0 | 47 |  |

Komentár

Na rok 2015 mesto plnilo indikátor km chodníkov na 95 %. Opatrenia sa neukladajú.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11j | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| H2 | Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov | 0 | 47401 | 0 | 27288 | 4469 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| E2 | km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu | 0,000000 | 0,000021 | 0,000000 | 0,000037 | 0,000224 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2	- Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Hodnoty ukazovateľa H1 nebolo možné hodnotiť. V prípade H2 došlo k pozitívnemu vývoju. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2	- Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E2. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 11. 4.  Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

| T11k | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 0 | 16600 | 0 | 45000 | 45000 |  |
|  |  | 0 | 20049,73 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 50 | 0 | 0 | 167 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti.	 Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet vybudovaných parkovacích miest |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
| Priemer |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |

Komentár

Na rok 2014 nebol indikátor plnený.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11m | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| H2 | Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E2 | počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu | 0,0000 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2	- Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2015, ako aj nestanovenia indikátorov v tomto roku nie je možné ukazovateľ vypočítať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2	- Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2015 ako aj nestanovenia indikátorov v tomto roku nie je možné ukazovateľ vypočítať.

## Podprogram 11. 5  Špeciálny stavebný úrad pre MK

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.

| T4j | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. 5 Špeciálny stavebný úrad pre MK | 415 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |
|  |  | 425 | 425,57 | 420 | 343 | 342 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 102 | 101 | 100 | 82 | 81 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Špeciálny stavebný úrad pre MK |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km spravovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4m | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky / Počet pracovníkov | 425 | 426 | 420 | 343 | 342 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | km spravovaných miestnych komunikácií / Celkové výdavky | 0,0941 | 0,0940 | 0,0952 | 0,1166 | 0,1170 |  |

Hospodárnosť

H1	- Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne klesol. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny nárast. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať.

# Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

| T12a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12. Prostredie pre život | 1972188 | 89500 | 54800 | 221300 | 95666 |  |
|  |  | 1262477 | 202397,22 | 78450 | 122098 | 69825 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 64 | 226 | 143 | 55 | 73 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

## Podprogram 12. 1.  Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

| T12b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.1 Správa a údržba zelene | 60000 | 60000 | 53800 | 90600 | 85000 |  |
|  |  | 57388 | 155768,17 | 78450 | 101167 | 68648 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 96 | 260 | 146 | 112 | 81 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 150 | 153 | 167 | 158 | 133 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Správa a údržba zelene |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 67 | 67 | 83 | 50 |  |
| Indikátor | výstup | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | počet novovysadených krov a drevín |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 250 | 292 | 333 | 292 | 250 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 150 | 153 | 167 | 158 | 133 |  |

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 a viac %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín o 150 %. Indikátor udržiavanej plochy bol plnený na 100 %. Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 133 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T12d | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov | 11478 | 25961 | 13075 | 16861 | 11441 |  |
| H2 | Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby | 5739 | 11126 | 5604 | 7226 | 4903 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť | 2,6138 | 0,9630 | 1,9120 | 1,4827 | 2,1851 |  |
| E2 | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu | 30000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 |  |
| E3 | počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu | 50,0000 | 58,3333 | 66,6667 | 58,3333 | 50,0000 |  |
| E4 | počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť | 0,0044 | 0,0022 | 0,0051 | 0,0035 | 0,0044 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok | 1,0000 | 2,2500 | 3,0000 | 5,0000 | 6,6667 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2015 bol zaznamenaný výrazný pokles. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E4	- Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti je v priemere pozitívny. Nápravné opatrenia ale nie je potrebné ukladať. K poklesu hodnôt došlo v prípade ukazovateľa E3. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1 a E4.

Účinnosť

Ú1 	- Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa účinnosti je pozitívny a nie je potrebné uložiť opatrenia. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

## Podprogram 12. 2.  Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

| T12e | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.2. Oddychové zóny | 1912188 | 29500 | 1000 | 130700 | 10666 |  |
|  |  | 1205089 | 46629,05 | 0 | 20931 | 1177 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 63 | 158 | 0 | 16 | 11 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 160 | 167 | 146 | 125 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Oddychové zóny |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet novovysadených krov a drevín |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 200 | 333 | 292 | 250 |  |
| Indikátor | výstup | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 160 | 167 | 146 | 125 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín o 150 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 125 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T12g | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E2 | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,6002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E3 | plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu | 0,0083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | - |  |  |  |  |  |  |

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

E3	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m2 na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov nie je možné hodnotiť efektívnosť.

# Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z.  o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

| T13a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13. Sociálne služby | 776706 | 1746536 | 1471598 | 374960 | 453225 |  |
|  |  | 101403 | 524889 | 1963397 | 493746 | 536974 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 13 | 30 | 133 | 132 | 118 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste  a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

## Podprogram 13. 1.  Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

| T13b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.1 Opatrovateľská služba | 74375 | 67000 | 88096 | 0 | 0 |  |
|  |  | 71858 | 64014,63 | 67480 | 2456 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 97 | 96 | 77 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 89 | 89 | 189 | 0 | 0 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Opatrovateľská služba |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet opatrovateľských pracovníkov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Indikátor | výstup | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 67 | 67 | 133 | 0 | 0 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 89 | 89 | 189 | 0 | 0 |  |

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Pre rok 2015 neboli nastavené ukazovatele.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov | 9049 | 8342 | 8919 | 351 | 0 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu | 7185,7680 | 6401,4630 | 3374,0015 | 1228,0000 | 0,0000 |  |
| E2 | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov | 1,4286 | 1,4286 | 2,8571 | 0,2857 | 0,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2015 hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2015 hodnota ukazovateľa efektívnosti klesla na 0. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 13. 2.  Centrum sociálnych služieb

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

| T13f | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.2 Centrum sociálnych služieb | 4558 | 4700 | 44500 | 26000 | 255360 |  |
|  |  | 4132 | 0 | 5297 | 127456 | 406948,17 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 91 | 0 | 12 | 490 | 159 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 75 | 83 | 42 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Centrum sociálnych služieb |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet podporených občanov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 50 | 67 | 83 |  |
| Indikátor | výstup | Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 75 | 83 | 42 |  |

Komentár

Indikátor počtu podporených obyvateľov bol plnený na 83 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 42 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13h | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet podporených občanov / Náklady podpory | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0002 | 0,0001 |  |
| E2 | Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti E1 v roku 2015 klesol. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 13. 3.  Dom seniorov

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

| T13f | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.3 Dom seniorov | 677302 | 1650573 | 1271456 | 327735 | 176000 |  |
|  |  | 2866 | 413004,24 | 1829239 | 334183 | 110724 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 25 | 144 | 102 | 63 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Dom seniorov |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet podporených občanov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných akcií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |  |

Komentár

Indikátor v rámci podprogramu bol na rok 2015 plnený na 100 %. Plnenie je vyhovujúce.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13h | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet podporených občanov / Náklady podpory | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 |  |
| E2 | Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet akcií na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2015 hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 13. 4.  Aktivačné práce

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

| T13i | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.4 Aktivačné práce | 5605 | 5605 | 5100 | 5445 | 6495 |  |
|  |  | 5241 | 4720 | 6762 | 4785 | 7224 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 94 | 84 | 133 | 88 | 111 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 93 | 140 | 122 | 114 | 140 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Aktivačné práce |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet účastníkov aktivačných prác. |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 86 | 179 | 143 | 129 | 179 |  |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemer |  |  | 93 | 140 | 122 | 114 | 140 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Počet účastníkov prekročil plán o 79 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 140 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13l | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov | 5241 | 4720 | 6762 | 4785 | 7224 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov | 12,0000 | 25,0000 | 20,0000 | 18,0000 | 25,0000 |  |
| E2 | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác | 3,3333 | 1,6000 | 2,0000 | 2,2222 | 1,6000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti bol zaznamenaný negatívny vývoj. Služba sa stáva pre mesto finančne viac náročnou.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2	- Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

V roku 2015 došlo k poklesu ukazovateľa E2. Vývoj je negatívny. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1.

## Podprogram 13. 5.  Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

| T13m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | 13866 | 14100 | 13670 | 13780 | 15370 |  |
|  |  | 11331 | 12049,8 | 10747 | 11940 | 10078,46 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 82 | 85 | 79 | 87 | 66 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 93 | 103 | 92 | 81 | 85 |  |

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvok |  | Dávky v hmot. a sociálnej núdzi |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 93 | 103 | 92 | 81 | 85 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 93 | 103 | 92 | 81 | 85 |  |

Komentár

Plnenie indikátoru bolo na úrovni 85 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať, keďže mesto nedokáže hodnotu ovplyvniť.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu | 0,0450 | 0,0427 | 0,0419 | 0,0327 | 0,0397 |  |
| E2 | Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E3 | počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Efektívnosť

E1	- Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2	- Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3	- Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

K zmenám v hodnotách ukazovateľov nedošlo v prípade E2 a E3. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1.

## Podprogram 13. 6.  Starostlivosť o deti a dospelých

Zámer podprogramu

Optimálny rast prirodzeného prírastku obyvateľstva. Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach sociálnych služieb.

| T13p | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.6 Starostlivosť o deti a dospelých | 1000 | 4558 | 48776 | 2000 | 0 |  |
|  |  | 1797 | 31099,82 | 43873 | 12926 | 2000 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 180 | 682 | 90 | 646 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 66 | 85 | 78 | 87 | 93 |  |

Ciele podprogramu

Podporiť pôrodnosť v meste a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvok |  | Starostlivosť o deti a dospelých |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Podporiť pôrodnosť v meste a prirodzený rast počtu obyvateľstva. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet novonarodených detí za rok |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 70 | 69 | 77 | 86 | 111 |  |
| Indikátor | výstup | Počet klientov rodinného centra Drobček |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 21 | 60 | 63 | 70 | 44 |  |
| Indikátor | výstup | Počet aktivít realizovaných RC Drobček |  |  |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 106 | 125 | 95 | 105 | 125 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 66 | 85 | 78 | 87 | 93 |  |

Komentár

V roku 2015 bol indikátor počtu novonarodených plnený na 111 %. Indikátor počtu aktivít RC Drobček bol plnený na 125 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13s | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet novonarodených detí za rok / Výdavky na podprogram | 0,0117 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0195 |  |
| E2 | Počet klientov rodinného centra Drobček / Výdavky na podprogram | 0,0083 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0043 | 0,0175 |  |
| E3 | Počet aktivít realizovaných RC Drobček / Výdavky na podporgram | 0,0106 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0125 |  |

Efektívnosť

E1	- Hodnota vyjadruje počet novonarodených detí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2	- Hodnota vyjadruje počet klientov rodinného centra na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E1	- Hodnota vyjadruje počet aktivít na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku pripadá viac aktivít.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľov E2 a E3. Opatrenia sa neukladajú, v uvedenom trende je potrebné pokračovať.

## Podprogram 13. 7.  Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

| T13p | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.7 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvok |  | Zdravotné stredisko |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu neboli na rok 2015 stanovené.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13s | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet klientov/ Výdavky na podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E2 | Počet klientov/ Počet ambulancií | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Efektívnosť

E1	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

E2 – Ukazovateľ prezentuje počet obyvateľov na jednu ambulanciu. Počet by mal narastať.

Komentár

Výdavky neboli čerpané. Nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov.

## Podprogram 13. 8.  Spojená škola internátna

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcej všeobecnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť.

| T9m | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13. 8. Spojená škola internátna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť vhodnejšie podmienky pre činnosť subjektov poskytujúcich špeciálnu sociálnu, zdravotnú a výchovnú starostlivosť.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvok |  | Zdravotné stredisko |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu neboli na rok 2015 stanovené.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13s | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Náklady na činnosť / Počet študentov Spojenej školy internátnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Efektívnosť

E1	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného klienta. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Výdavky neboli čerpané. Nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov.

# Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

| T14a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14. Administratíva | 431453 | 552590 | 520275 | 452266 | 469961 |  |
|  |  | 403114 | 407479 | 376539 | 358531 | 394238 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 93 | 74 | 72 | 79 | 84 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

## Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

| T14b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.1 Správa mesta | 422184 | 543290 | 517275 | 449266 | 460961 |  |
|  |  | 392911 | 401141,9 | 374073 | 356531 | 386337,92 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 93 | 74 | 72 | 79 | 84 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 116 | 111 | 116 | 116 | 115,6 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Správa mesta |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 135 | 136 | 137 | 135 | 135 |  |
| Indikátor | výstup | Počet nových služieb obyvateľom |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 117 | 100 | 114 | 114 | 114 |  |
| Indikátor | výstup | % spokojných zákazníkov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 97 | 98 | 97 | 99 | 98 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 116 | 111 | 116 | 116 | 115,6 |  |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2014 na 116 %. V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota prekročená o 35 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 99 %. Indikátor hlavných služieb bol plnený na 114 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T14d | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ | 19646 | 20057 | 18704 | 17827 | 19317 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ | 62,9000 | 64,5000 | 65,2500 | 64,0000 | 67,5000 |  |
| E2 | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E3 | Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ | 0,3500 | 0,3500 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |  |
| E4 | Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Vývoj ukazovateľa hospodárnosti sa zvýšil. Vyjadruje zvyšovanie hospodárnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne viacej náročným.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca  - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2	- Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3	- Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4	- Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V oblasti ukazovateľa efektívnosti E1 bol oproti roku 2014 zaznamenaný nárast, čo je pozitívne. V ostatných prípadoch sa hodnoty nemenili.

## Podprogram 14. 2.  Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

| T14e | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.2 Bankové poplatky | 9269 | 9300 | 3000 | 3000 | 9000 |  |
|  |  | 10203 | 6337 | 2467 | 2000 | 7900 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 110 | 68 | 82 | 67 | 88 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 47 | 66 | 63 | 26 | 29 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Bankové poplatky |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Zníženie úverovej zaťaženosti mesta v % |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Indikátor | výstup | Počet bankových úverov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Indikátor | výstup | Počet bankových tranzakcií |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 91 | 99 | 89 | 80 | 88 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 47 | 66 | 63 | 26 | 29 |  |

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor počtu bankových tranzakcií bol plnený na 88 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T14h | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet bankových úverov / Splátky úverov | 0,0007 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E2 | Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov | 0,0003 | 0,0041 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0012 |  |
| E3 | Počet bankových tranzakcií / Poplatky za vedenie účtov | 0,0637 | 0,2495 | 0,1447 | 0,1927 | 0,2129 |  |

Efektívnosť

E1	- Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.

E2	- Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3	- Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Pozitívne sa hodnotí vývoj ukazovateľov efektívnosti v prípade E3. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

# Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

| T15a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15. Bývanie | 75702 | 97318 | 173706 | 164906 | 69413 |  |
|  |  | 68672 | 70524 | 49685 | 53506 | 165787 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 91 | 72 | 29 | 32 | 239 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu  bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

## Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

| T15b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.1 Štandardná bytová výstavba | 57781 | 77581 | 153806 | 144806 | 48900 |  |
|  |  | 50142 | 51518,71 | 30357 | 34977 | 145680,34 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 87 | 66 | 20 | 24 | 298 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Štandardná bytová výstavba |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Počet vybudovaných bytových jednotiek |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Indikátor | výstup | Počet nájomníkov bytov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T15e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| E2 | Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov | 926,6467 | 1033,2639 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. Hodnota by mala narastať.

E2	- Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti ostala hodnota nezmenená.

Účinnosť

Ú1	- Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V tomto roku klesla hodnota na 0. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Námestovo.

| T15b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.2 ŠFRB | 17641 | 19357 | 19300 | 19500 | 19913 |  |
|  |  | 18216 | 18704,48 | 18805 | 18071 | 19329,46 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 103 | 97 | 97 | 93 | 97 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | ŠFRB |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | Celkový objem spravovaných úverov |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. Opatrenia sa neukladajú.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T15e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Celkový objem spravovaných úverov / Výdavky podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje celkový objem spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ostali nezmenené.

## Podprogram 15.3 Verejné WC

Zámer podprogramu

Zabezpečiť fungovanie verejných WC pre potreby obyvateľov obce ako aj návštevníkov a turistom obce Námestovo.

| T15b | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.3 Verejné WC | 280 | 380 | 600 | 600 | 600 |  |
|  |  | 314 | 300,4 | 523 | 458 | 777 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 112 | 79 | 87 | 76 | 130 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 90 | 90 | 97 | 93,5 | 95,5 |  |

Ciele podprogramu

Dostupnosť verejných WC pre obyvateľov mesta, ako aj turistov a návštevníkov mesta.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Verejné WC |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Dostupnosť verejných WC pre obyvateľov mesta, ako aj turistov a návštevníkov mesta. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet dní prevádzky verejných WC |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 95 | 97 | 103 | 103 | 103 |  |
| Indikátor | výstup | Počet klientov za rok |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 84 | 83 | 91 | 84 | 88 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 90 | 90 | 97 | 93,5 | 95,5 |  |

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia. Plnenie závisí od náhodných udalostí a mesto ich nedokáže ovplyvniť. Indikátor klientov bol plnený na 88 %.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T15e | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Výdavky na podprogram / počet dní prevádzky verejných WC | 0,941317 | 0,883529 | 1,452972 | 1,272222 | 2,158333 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Počet klientov za rok / Výdavky podprogram | 40,038168 | 41,511318 | 25,977403 | 27,467249 | 16,988417 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden deň prevádzky. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vykazuje negatívny trend. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1	- Vyjadruje počet klientov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2015 hodnota efektívnosti klesla. Výdavky nie je možné ovplyvniť, keďže hospodárenie súvisí s využívaním zariadenia.

# Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Námestovo prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

| T16a | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16. Občianska vybavenosť | 129249 | 93996 | 55000 | 82100 | 159106 |  |
|  |  | 132049 | 75009 | 15503 | 8250 | 17629 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 102 | 80 | 28 | 10 | 11 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |

Cieľ  programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

## Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Námestovo prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

| T16k | Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.1 Vybavenie pre občanov | 129249 | 93996 | 55000 | 82100 | 159106 |  |
|  |  | 132049 | 75009 | 15503 | 8250 | 17629 |  |
|  | Plnenie rozpočtu v % | 102 | 80 | 28 | 10 | 11 |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 183 | 52 | 0 | 0 | 50 |  |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Vybavenie pre občanov |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km vybudovanej vodovodnej siete |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| Indikátor | výstup | počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Indikátor | výstup | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti |  |  |  |  |  |  |
| % plnenie |  |  | 250 | 56 | 0 | 0 | 150 |  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  | 183 | 52 | 0 | 0 | 50 |  |

Komentár

Opatrenia sa ale neukladajú, keďže plnenie indikátorov závisí od potreby a disponibilných zdrojov.

|  | Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T16m | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Hospodárnosť |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Náklady na výstavbu / km vybudovanej vodovodnej siete | 0 | 0 | 0 | 0 | 35258 |  |
| H2 | Náklady na výstavbu / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti | 66025 | 0 | 15503 | 8250 | 17629 |  |
|  | Efektívnosť |  |  |  |  |  |  |
| E1 | km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| E2 | počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  | Účinnosť |  |  |  |  |  |  |
| Ú1 | počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Ú2 | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti | 1250,0000 | 0,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 | 150,0000 |  |

Hospodárnosť

H1 	- Vyjadruje jednotkové výdavky na km vybudovanej siete. Hodnota by mala klesať.

H2	- Vyjadruje výdavky na výstavbu nového objektu občianskej vybavenosti. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1	- Ukazovateľ vyjadruje km vybudovanej siete na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2	- Hodnota vyjadruje počet nových objektov vybudovaných na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 	- Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov na km vybudovanej siete.

Ú2	- Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet nových objektov občianskej vybavenosti. Vyjadruje vyťaženosť objektu, Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5

Podprogram 1. 1.  Manažment mesta	5

Podprogram 1. 2.  Členstvo v združeniach miest a obcí	7

Podprogram 1. 3.  Daňová a rozpočtová politika, vnútorná  kontrola	8

Podprogram 1. 4.  Vzdelávanie zamestnancov	10

Podprogram 1. 5.  Právne poradenstvo	12

Podprogram 1. 6.  Voľby	13

Program 2. Propagácia a marketing	14

Podprogram 2. 1.  Propagácia a prezentácia mesta	15

Podprogram 2. 2.  Kronika mesta	17

Program 3. Interné služby	18

Podprogram 3. 1.  Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	18

Program 4 Služby obyvateľom	20

Podprogram 4. 1.  Matrika	20

Podprogram 4. 2  Školský úrad	22

Podprogram 4. 3  Spoločný stavebný úrad	23

Podprogram 4. 4  Evidencia obyvateľstva	25

Podprogram 4. 5.  Cintorín a dom smútku	26

Podprogram 4. 6  Organizácia občianskych obradov	27

Podprogram 4. 7.  Iné služby	29

Program 5 Bezpečnosť	30

Podprogram 5. 1.  Ochrana pred požiarmi	30

Podprogram 5. 2.  Verejné osvetlenie	32

Podprogram 5. 3.  Miestny rozhlas a káblová televízia	33

Podprogram 5. 4.  Mestská polícia	34

Program 6 Odpadové hospodárstvo	37

Podprogram 6. 1.  Nakladanie s odpadmi	37

Podprogram 6. 2.  Odpadové vody	39

Podprogram 6. 3. Separovaný zber	40

Program 7 Kultúra	42

Podprogram 7. 1.  Kultúrny dom	43

Podprogram 7.2.  Organizovanie kultúrnych podujatí	45

Podprogram 7. 3.  Iná podpora kultúry	46

Program 8. Doprava	47

Podprogram 8. 1.  Cestná doprava	47

Program 9 Vzdelávanie	49

Podprogram 9. 1.  Materská škola Bernolákova ul.	49

Podprogram 9. 2.  Materská škola Námestovo Komenského ul.	51

Podprogram 9. 3.  Materská škola Námestovo Brehy	52

Podprogram 9. 4.  Základná škola Námestovo – Brehy	54

Podprogram 9. 5.  Školský klub detí ZŠ Námestovo - Brehy	56

Podprogram 9. 6.  Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Brehy	57

Podprogram 9. 7.  Základná škola J. A. Komenského 495/33	58

Podprogram 9. 8.  Školský klub detí ZŠ Komenského	60

Podprogram 9. 9.  Školská jedáleň ZŠ Komenského	62

Podprogram 9. 10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove	63

Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola v Námestove	64

Podprogram 9. 12. Súkromná základná umelecká škola	65

Podprogram 9. 13. Centrum voľného času „Maják“	67

Podprogram 9. 14. Iné výdavky v rámci vzdelávania	68

Program 10. Šport a voľný čas	69

Podprogram 10. 1.  Telocvične, športové areály	70

Podprogram 10.2.  MŠK Námestovo	71

Podprogram 10. 3.  Ostatné športové ihriská	73

Program 11 Komunikácie	74

Podprogram 11. 1.  Oprava a údržba miestnych komunikácií	74

Podprogram 11. 2.  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	76

Podprogram 11. 3.  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	77

Podprogram 11. 4.  Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	78

Podprogram 11. 5  Špeciálny stavebný úrad pre MK	80

Program 12. Prostredie pre život	81

Podprogram 12. 1.  Správa a údržba zelene	81

Podprogram 12. 2.  Oddychové zóny	83

Program 13 Sociálne služby	84

Podprogram 13. 1.  Opatrovateľská služba	85

Podprogram 13. 2.  Centrum sociálnych služieb	86

Podprogram 13. 3.  Dom seniorov	87

Podprogram 13. 4.  Aktivačné práce	88

Podprogram 13. 5.  Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	90

Podprogram 13. 6.  Starostlivosť o deti a dospelých	91

Podprogram 13. 7.  Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	92

Podprogram 13. 8.  Spojená škola internátna	93

Program 14. Administratíva	94

Podprogram 14.1 Správa mesta	94

Podprogram 14. 2.  Bankové poplatky	95

Program 15. Bývanie	97

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba	97

Podprogram 15.2 ŠFRB	98

Podprogram 15.3 Verejné WC	99

Program 16. Občianska vybavenosť	100

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	101